## Заказы
строка_csv | номер_заказа | канал | менеджер | модель | цена_продажи | скидка_проц | выручка | комиссия_дилера_проц | комиссия | себестоимость_материалов | работы | стоимость_рекламации | маржа_руб | маржа_проц | статус_маржи | ошибка_расчёта | оценка | статус_сроков | макс_задержка_дн
3 | К-2628 | Дилер Самара | Волкова Н. | Классик | 636000 | 15 | 540600 | 22 | 118932 | 423875 | 61400 | 0 | -63607 | -11.766 | убыток |  |  | просрочка | 8
54 | К-2604 | Дилер Пермь | Волкова Н. | Премиум Арт | 854000 | 15 | 725900 | 22 | 159698 | 556419.69 | 68100 | 0 | -58317.69 | -8.0338 | убыток |  |  | просрочка | 22
29 | К-2645 | Дилер Уфа | Орлов В. | Модерн | 479000 | 15 | 407150 | 22 | 89573 | 322818 | 51500 | 0 | -56741 | -13.9361 | убыток |  |  | в срок
24 | К-2648 | Дилер Пермь | Волкова Н. | Модерн | 441000 | 15 | 374850 | 22 | 82467 | 289414 | 47700 | 0 | -44731 | -11.933 | убыток |  |  | в срок
32 | К-2634 | Дилер Казань | Волкова Н. | Модерн | 416000 | 15 | 353600 | 22 | 77792 | 264822.39 | 49800 | 0 | -38814.39 | -10.9769 | убыток |  |  | просрочка | 18
25 | К-2611 | Дилер Тюмень | Волкова Н. | Сканди | 361000 | 15 | 306850 | 22 | 67507 | 225931 | 38300 | 8700 | -33588 | -10.9461 | убыток |  |  | просрочка | 22
22 | К-2652 | Дилер Казань | Волкова Н. | Сканди | 387000 | 15 | 328950 | 18 | 59211 | 164936.9 | 38800 | 10300 | 55702.1 | 16.9333 | прибыль |  |  | в срок
13 | К-2653 | Дилер Уфа | Орлов В. | Сканди | 313000 | 15 | 266050 | 12 | 31926 | 136928.7 | 35700 | 0 | 61495.3 | 23.1142 | прибыль |  |  | просрочка | 19
2 | К-2620 | Дилер Казань | Орлов В. | Классик | 448000 | 10 | 403200 | 20 | 80640 | 206086.57 | 52300 | 0 | 64173.43 | 15.916 | прибыль |  |  | просрочка | 22
46 | К-2636 | Дилер Уфа | не указан | Сканди | 304000 | 15 | 258400 | 12 | 31008 | 120501 | 38600 | 0 | 68291 | 26.4284 | прибыль |  |  | просрочка | 2
11 | К-2608 | Дилер Казань | Волкова Н. | Сканди | 402000 | 12 | 353760 | 20 | 70752 | 173651.59 | 35900 | 0 | 73456.41 | 20.7645 | прибыль |  |  | просрочка | 9
62 | К-2659 | Дилер Тюмень | Волкова Н. | Премиум Арт | 1073000 | 15 | 912050 | 18 | 164169 | 541049 | 79600 | 50700 | 76532 | 8.3912 | прибыль |  |  | просрочка | 3
38 | К-2606 | Дилер Уфа | Орлов В. | Лофт | 471000 | 15 | 400350 | 12 | 48042 | 220912.27 | 54500 | 0 | 76895.73 | 19.2071 | прибыль |  |  | просрочка | 11
33 | К-2609 | Дилер Тюмень | Орлов В. | Премиум Арт | 819000 | 15 | 696150 | 15 | 104422.5 | 406842 | 62500 | 45100 | 77285.5 | 11.1018 | прибыль |  |  | просрочка | 10
23 | К-2638 | Дилер Самара | Волкова Н. | Сканди | 400000 | 10 | 360000 | 20 | 72000 | 161640.48 | 49000 | 0 | 77359.52 | 21.4888 | прибыль |  |  | просрочка | 11
58 | К-2650 | Дилер Уфа | Орлов В. | Классик | 504000 | 10 | 453600 | 20 | 90720 | 227983 | 55500 | 0 | 79397 | 17.5037 | прибыль |  |  | просрочка | 12
20 | К-2614 | Дилер Самара | Орлов В. | Лофт | 424000 | 12 | 373120 | 20 | 74624 | 173245 | 44500 | 0 | 80751 | 21.6421 | прибыль |  |  | просрочка | 6
31 | К-2635 | Дилер Уфа | Волкова Н. | Модерн | 339000 | 5 | 322050 | 18 | 57969 | 144551.21 | 38600 | 0 | 80929.79 | 25.1296 | прибыль |  |  | в срок
53 | К-2651 | Дилер Казань | Волкова Н. | Модерн | 407000 | 15 | 345950 | 12 | 41514 | 184590 | 37000 | 0 | 82846 | 23.9474 | прибыль |  |  | в срок
57 | К-2622 | Дилер Самара | Волкова Н. | Классик | 506000 | 5 | 480700 | 18 | 86526 | 215608.84 | 44500 | 50800 | 83265.16 | 17.3216 | прибыль |  |  | просрочка | 2
59 | К-2627 | Дилер Пермь | Волкова Н. | Модерн | 410000 | 12 | 360800 | 12 | 43296 | 184239 | 49400 | 0 | 83865 | 23.2442 | прибыль |  |  | просрочка | 7
39 | К-2647 | Дилер Тюмень | Волкова Н. | Сканди | 280000 | 5 | 266000 | 12 | 31920 | 107618 | 35300 | 0 | 91162 | 34.2714 | прибыль |  |  | в срок
30 | К-2603 | Дилер Казань | Орлов В. | Модерн | 436000 | 12 | 383680 | 12 | 46041.6 | 196133 | 45600 | 0 | 95905.4 | 24.9962 | прибыль |  |  | просрочка | 11
18 | К-2612 | Шоурум 1 | Иванова А. | Сканди | 355000 | 7 | 330150 | 0 | 0 | 142647 | 39900 | 39200 | 108403 | 32.8345 | прибыль |  |  | просрочка | 24
7 | К-2646 | Дилер Пермь | Волкова Н. | Модерн | 458000 | 5 | 435100 | 18 | 78318 | 193767 | 52700 | 0 | 110315 | 25.3539 | прибыль |  |  | просрочка | 12
42 | К-2617 | Дилер Казань | Волкова Н. | Лофт | 439000 | 5 | 417050 | 18 | 75069 | 183150.17 | 46700 | 0 | 112130.83 | 26.8867 | прибыль |  |  | просрочка | 20
43 | К-2660 | Дилер Пермь | Волкова Н. | Премиум Арт | 989000 | 5 | 939550 | 20 | 187910 | 502857.74 | 90300 | 43900 | 114582.26 | 12.1954 | прибыль |  |  | в срок | 1
37 | К-2640 | Дилер Тюмень | Орлов В. | Классик | 560000 | 12 | 492800 | 12 | 59136 | 270859.19 | 47900 | 0 | 114904.81 | 23.3167 | прибыль |  |  | в срок
16 | К-2637 | Дилер Самара | Орлов В. | Лофт | 471000 | 15 | 400350 | 12 | 48042 | 183446 | 45500 | 0 | 123362 | 30.8135 | прибыль |  |  | просрочка | 21
41 | К-2654 | Шоурум 1 | Петров С. | Модерн | 354000 | 10 | 318600 | 0 | 0 | 156483 | 34800 | 0 | 127317 | 39.9614 | прибыль |  |  | просрочка | 18
15 | К-2630 | Дилер Тюмень | Волкова Н. | Лофт | 433000 | 5 | 411350 | 15 | 61702.5 | 179321 | 40500 | 0 | 129826.5 | 31.5611 | прибыль |  |  | в срок
27 | К-2613 | Дилер Самара | Орлов В. | Лофт | 561000 | 10 | 504900 | 18 | 90882 | 230856.5 | 51500 | 0 | 131661.5 | 26.0767 | прибыль |  | ставка_монтажа | в срок
8 | К-2602 | Дилер Самара | Орлов В. | Классик | 605000 | 12 | 532400 | 18 | 95832 | 253490.86 | 49500 | 0 | 133577.14 | 25.0896 | прибыль |  |  | просрочка | 12
10 | К-2658 | Дилер Пермь | Волкова Н. | Премиум Арт | 797000 | 12 | 701360 | 18 | 126244.8 | 353730.74 | 78000 | 0 | 143384.46 | 20.4438 | прибыль |  |  | просрочка | 2
4 | К-2657 | Шоурум 2 | Кузнецов Д. | Модерн | 398000 | 5 | 378100 | 0 | 0 | 181240 | 44500 | 0 | 152360 | 40.2962 | прибыль |  |  | просрочка | 14
48 | К-2649 | Шоурум 3 | Смирнова О. | Модерн | 465000 | 7 | 432450 | 0 | 0 | 183862 | 43500 | 52700 | 152388 | 35.2383 | прибыль |  |  | просрочка | 14
21 | К-2629 | Шоурум 2 | Сидорова Е. | Сканди | 332000 | 0 | 332000 | 0 | 0 | 137862.58 | 40800 | 0 | 153337.42 | 46.186 | прибыль |  |  | просрочка | 12
26 | К-2621 | Шоурум 1 | Иванова А. | Модерн | 401000 | 5 | 380950 | 0 | 0 | 174065 | 43900 | 0 | 162985 | 42.7838 | прибыль |  |  | висит (просрочено) | 15
34 | К-2626 | Шоурум 2 | Сидорова Е. | Лофт | 404000 | 0 | 404000 | 0 | 0 | 188621.26 | 51200 | 0 | 164178.74 | 40.6383 | прибыль |  |  | просрочка | 22
9 | К-2632 | Шоурум 2 | Сидорова Е. | Классик | 477000 | 7 | 443610 | 0 | 0 | 233931 | 41300 | 0 | 168379 | 37.9565 | прибыль |  |  | в срок
19 | К-2643 | Шоурум 3 | Смирнова О. | Сканди | 395000 | 7 | 367350 | 0 | 0 | 151653.27 | 42200 | 0 | 173496.73 | 47.2293 | прибыль |  |  | просрочка | 15
17 | К-2601 | Шоурум 2 | Сидорова Е. | Лофт | 432000 | 0 | 432000 | 0 | 0 | 194545 | 53500 | 0 | 183955 | 42.5822 | прибыль |  |  | просрочка | 16
52 | К-2641 | Дилер Уфа | Волкова Н. | Премиум Арт | 780000 | 5 | 741000 | 15 | 111150 | 376217 | 63900 | 0 | 189733 | 25.605 | прибыль |  |  | просрочка | 4
14 | К-2631 | Шоурум 3 | Смирнова О. | Модерн | 490000 | 7 | 455700 | 0 | 0 | 197244 | 57200 | 0 | 201256 | 44.1641 | прибыль |  |  | в срок | 1
50 | К-2656 | Шоурум 1 | Иванова А. | Сканди | 401000 | 0 | 401000 | 0 | 0 | 144606.6 | 44800 | 0 | 211593.4 | 52.7664 | прибыль |  |  | висит (просрочено) | 10
61 | К-2619 | Дилер Самара | Волкова Н. | Премиум Арт | 1103000 | 12 | 970640 | 18 | 174715.2 | 488361 | 92800 | 0 | 214763.8 | 22.126 | прибыль |  |  | просрочка | 11
6 | К-2616 | Шоурум 1 | Иванова А. | Лофт | 541000 | 5 | 513950 | 0 | 0 | 246692 | 48800 | 0 | 218458 | 42.5057 | прибыль |  |  | висит (просрочено) | 31
12 | К-2615 | Шоурум 3 | Смирнова О. | Лофт | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 211981 | 48500 | 0 | 239519 | 47.9038 | прибыль |  |  | просрочка | 11
60 | К-2625 | Шоурум 1 | Петров С. | Классик | 594000 | 10 | 534600 | 0 | 0 | 242722.2 | 50200 | 0 | 241677.8 | 45.2072 | прибыль |  |  | просрочка | 13
5 | К-2633 | Шоурум 1 | Иванова А. | Классик | 588000 | 3 | 570360 | 0 | 0 | 273089.86 | 49300 | 0 | 247970.14 | 43.4761 | прибыль |  |  | просрочка | 17
45 | К-2655 | Дилер Самара | Волкова Н. | Премиум Арт | 1006000 | 5 | 955700 | 15 | 143355 | 440423.31 | 80600 | 42300 | 249021.69 | 26.0565 | прибыль |  |  | просрочка | 15
47 | К-2607 | Шоурум 1 | Иванова А. | Лофт | 560000 | 3 | 543200 | 0 | 0 | 228252 | 64500 | 0 | 250448 | 46.106 | прибыль |  |  | в срок
51 | К-2642 | Шоурум 3 | Смирнова О. | Премиум Арт | 932000 | 10 | 838800 | 0 | 0 | 463667 | 69100 | 0 | 306033 | 36.4846 | прибыль |  |  | просрочка | 5
55 | К-2639 | Шоурум 3 | Смирнова О. | Премиум Арт | 961000 | 3 | 932170 | 0 | 0 | 456359.91 | 84800 | 0 | 391010.09 | 41.9462 | прибыль |  |  | просрочка | 20
56 | К-2644 | Шоурум 1 | Иванова А. | Премиум Арт | 1067000 | 3 | 1034990 | 0 | 0 | 529146 | 104700 | 0 | 401144 | 38.7582 | прибыль |  |  | просрочка | 13
64 | К-2624 | Шоурум 1 | Петров С. | Премиум Арт | 994000 | 0 | 994000 | 0 | 0 | 428306 | 97000 | 0 | 468694 | 47.1523 | прибыль |  |  | просрочка | 28
28 | К-2618 | Дилер Казань | Волкова Н. | Модерн | 444000 | 15 |  | 22 |  |  | 46300 | 28100 |  |  | нет данных | нет себестоимость_материалов |  | просрочка | 6
36 | К-2623 | Дилер Пермь | Волкова Н. | Модерн | 484000 | 150 |  | 20 |  | 217650 | 55400 | 0 |  |  | нет данных | скидка_проц вне 0–100 |  | в срок
40 | К-2610 | Дилер Тюмень | Орлов В. | Сканди |  | 15 |  | 22 |  | 202532 | 29800 | 0 |  |  | нет данных | нет цена_продажи |  | просрочка | 4
49 | К-2605 | Дилер Пермь | Волкова Н. | Лофт | 427000 | 15 |  | 22 |  |  | 47800 | 0 |  |  | нет данных | нет себестоимость_материалов |  | в срок

## Убыточные
строка_csv | номер_заказа | канал | менеджер | модель | цена_продажи | скидка_проц | выручка | комиссия_дилера_проц | комиссия | себестоимость_материалов | работы | стоимость_рекламации | маржа_руб | маржа_проц | статус_маржи | ошибка_расчёта | оценка | статус_сроков | макс_задержка_дн
3 | К-2628 | Дилер Самара | Волкова Н. | Классик | 636000 | 15 | 540600 | 22 | 118932 | 423875 | 61400 | 0 | -63607 | -11.766 | убыток |  |  | просрочка | 8
54 | К-2604 | Дилер Пермь | Волкова Н. | Премиум Арт | 854000 | 15 | 725900 | 22 | 159698 | 556419.69 | 68100 | 0 | -58317.69 | -8.0338 | убыток |  |  | просрочка | 22
29 | К-2645 | Дилер Уфа | Орлов В. | Модерн | 479000 | 15 | 407150 | 22 | 89573 | 322818 | 51500 | 0 | -56741 | -13.9361 | убыток |  |  | в срок
24 | К-2648 | Дилер Пермь | Волкова Н. | Модерн | 441000 | 15 | 374850 | 22 | 82467 | 289414 | 47700 | 0 | -44731 | -11.933 | убыток |  |  | в срок
32 | К-2634 | Дилер Казань | Волкова Н. | Модерн | 416000 | 15 | 353600 | 22 | 77792 | 264822.39 | 49800 | 0 | -38814.39 | -10.9769 | убыток |  |  | просрочка | 18
25 | К-2611 | Дилер Тюмень | Волкова Н. | Сканди | 361000 | 15 | 306850 | 22 | 67507 | 225931 | 38300 | 8700 | -33588 | -10.9461 | убыток |  |  | просрочка | 22

## По каналам
канал | заказов | выручка | маржа_руб | убыточных | маржа_проц | без_данных
Дилер Пермь | 6 | 3537560 | 349098.03 | 2 | 9.8683 | 2
Дилер Тюмень | 6 | 3085200 | 456122.81 | 1 | 14.7842 | 1
Дилер Казань | 7 | 2586190 | 445399.78 | 1 | 17.2222 | 1
Дилер Уфа | 7 | 2848600 | 500000.82 | 1 | 17.5525 | 0
Дилер Самара | 9 | 5118410 | 1030154.81 | 1 | 20.1265 | 0
Шоурум 2 | 5 | 1989710 | 822210.16 | 0 | 41.3231 | 0
Шоурум 3 | 6 | 3526470 | 1463702.82 | 0 | 41.5062 | 0
Шоурум 1 | 10 | 5621800 | 2438690.34 | 0 | 43.3792 | 0

## По менеджерам
менеджер | заказов | выручка | маржа_руб | убыточных | маржа_проц | без_данных
Волкова Н. | 22 | 11603810 | 1729817.44 | 5 | 14.9073 | 3
Орлов В. | 12 | 5313750 | 982667.81 | 1 | 18.4929 | 1
не указан | 1 | 258400 | 68291 | 0 | 26.4284 | 0
Кузнецов Д. | 1 | 378100 | 152360 | 0 | 40.2962 | 0
Смирнова О. | 6 | 3526470 | 1463702.82 | 0 | 41.5062 | 0
Сидорова Е. | 4 | 1611610 | 669850.16 | 0 | 41.564 | 0
Иванова А. | 7 | 3774600 | 1601001.54 | 0 | 42.4151 | 0
Петров С. | 3 | 1847200 | 837688.8 | 0 | 45.3491 | 0

## По моделям
модель | заказов | выручка | маржа_руб | убыточных | маржа_проц | без_данных
Модерн | 13 | 4948980 | 1109880.8 | 3 | 22.4265 | 2
Классик | 9 | 4451870 | 1069737.48 | 1 | 24.0289 | 0
Премиум Арт | 12 | 10442310 | 2573866.11 | 1 | 24.6484 | 0
Сканди | 11 | 3570510 | 1040708.88 | 1 | 29.1473 | 1
Лофт | 11 | 4900270 | 1711186.3 | 0 | 34.9202 | 1

## Сроки по стадиям
стадия | оценено_заказов | просрочено | срыв_возник_здесь | висит | доля_просрочки_проц | средняя_задержка_дн | средний_прирост_дн
замер | 60 | 15 | 15 | 0 | 25 | 6.8 | 6.8
дизайн | 59 | 24 | 18 | 0 | 40.678 | 10.0833 | 8.1667
производство | 59 | 38 | 29 | 1 | 64.4068 | 12.5263 | 8.4483
монтаж | 60 | 45 | 16 | 3 | 75 | 12.4444 | 7.4375

## Сроки детально
строка_csv | номер_заказа | канал | модель | стадия | план | факт | статус | задержка_дн | прирост_задержки_дн
2 | К-2620 | Дилер Казань | Классик | замер | 2026-07-03 | 2026-07-15 | просрочка | 12 | 12
2 | К-2620 | Дилер Казань | Классик | дизайн | 2026-07-13 | 2026-07-24 | просрочка | 11 | 0
2 | К-2620 | Дилер Казань | Классик | производство | 2026-08-12 | 2026-09-03 | просрочка | 22 | 11
2 | К-2620 | Дилер Казань | Классик | монтаж | 2026-08-17 | 2026-09-06 | просрочка | 20 | 0
3 | К-2628 | Дилер Самара | Классик | замер | 2026-02-13 | 2026-02-12 | в срок | -1 | 0
3 | К-2628 | Дилер Самара | Классик | дизайн | 2026-02-23 | 2026-02-26 | просрочка | 3 | 3
3 | К-2628 | Дилер Самара | Классик | производство | 2026-03-25 | 2026-04-02 | просрочка | 8 | 5
3 | К-2628 | Дилер Самара | Классик | монтаж | 2026-03-30 | 2026-04-07 | просрочка | 8 | 0
4 | К-2657 | Шоурум 2 | Модерн | замер | 2026-05-20 | 2026-05-19 | в срок | -1 | 0
4 | К-2657 | Шоурум 2 | Модерн | дизайн | 2026-05-30 | 2026-05-28 | в срок | -2 | 0
4 | К-2657 | Шоурум 2 | Модерн | производство | 2026-06-29 | 2026-07-03 | просрочка | 4 | 4
4 | К-2657 | Шоурум 2 | Модерн | монтаж | 2026-07-04 | 2026-07-18 | просрочка | 14 | 10
5 | К-2633 | Шоурум 1 | Классик | замер | 2026-02-25 | 2026-03-04 | просрочка | 7 | 7
5 | К-2633 | Шоурум 1 | Классик | дизайн | 2026-03-07 | 2026-03-14 | просрочка | 7 | 0
5 | К-2633 | Шоурум 1 | Классик | производство | 2026-04-06 | 2026-04-11 | просрочка | 5 | 0
5 | К-2633 | Шоурум 1 | Классик | монтаж | 2026-04-11 | 2026-04-28 | просрочка | 17 | 12
6 | К-2616 | Шоурум 1 | Лофт | замер | 2026-08-04 | 2026-08-18 | просрочка | 14 | 14
6 | К-2616 | Шоурум 1 | Лофт | дизайн | 2026-08-14 | 2026-09-05 | просрочка | 22 | 8
6 | К-2616 | Шоурум 1 | Лофт | производство | 2026-09-13 |  | висит (просрочено) | 31 | 9
6 | К-2616 | Шоурум 1 | Лофт | монтаж | 2026-09-18 |  | висит (просрочено) | 26 | 0
7 | К-2646 | Дилер Пермь | Модерн | замер | 2026-07-05 | 2026-07-05 | в срок | 0 | 0
7 | К-2646 | Дилер Пермь | Модерн | дизайн | 2026-07-15 | 2026-07-13 | в срок | -2 | 0
7 | К-2646 | Дилер Пермь | Модерн | производство | 2026-08-14 | 2026-08-11 | в срок | -3 | 0
7 | К-2646 | Дилер Пермь | Модерн | монтаж | 2026-08-19 | 2026-08-31 | просрочка | 12 | 12
8 | К-2602 | Дилер Самара | Классик | замер | 2026-03-02 | 2026-03-01 | в срок | -1 | 0
8 | К-2602 | Дилер Самара | Классик | дизайн | 2026-03-12 | 2026-03-09 | в срок | -3 | 0
8 | К-2602 | Дилер Самара | Классик | производство | 2026-04-11 | 2026-04-08 | в срок | -3 | 0
8 | К-2602 | Дилер Самара | Классик | монтаж | 2026-04-16 | 2026-04-28 | просрочка | 12 | 12
9 | К-2632 | Шоурум 2 | Классик | замер | 2026-08-20 | 2026-08-20 | в срок | 0 | 0
9 | К-2632 | Шоурум 2 | Классик | дизайн | 2026-08-30 | 2026-08-28 | в срок | -2 | 0
9 | К-2632 | Шоурум 2 | Классик | производство | 2026-09-29 | 2026-09-26 | в срок | -3 | 0
9 | К-2632 | Шоурум 2 | Классик | монтаж | 2026-10-04 | 2026-09-30 | в срок | -4 | 0
10 | К-2658 | Дилер Пермь | Премиум Арт | замер | 2026-06-21 | 2026-06-20 | в срок | -1 | 0
10 | К-2658 | Дилер Пермь | Премиум Арт | дизайн | 2026-07-01 | 2026-06-30 | в срок | -1 | 0
10 | К-2658 | Дилер Пермь | Премиум Арт | производство | 2026-07-31 | 2026-07-28 | в срок | -3 | 0
10 | К-2658 | Дилер Пермь | Премиум Арт | монтаж | 2026-08-05 | 2026-08-07 | просрочка | 2 | 2
11 | К-2608 | Дилер Казань | Сканди | замер | 2026-02-11 | 2026-02-09 | в срок | -2 | 0
11 | К-2608 | Дилер Казань | Сканди | дизайн | 2026-02-21 | 2026-02-17 | в срок | -4 | 0
11 | К-2608 | Дилер Казань | Сканди | производство | 2026-03-23 | 2026-03-30 | просрочка | 7 | 7
11 | К-2608 | Дилер Казань | Сканди | монтаж | 2026-03-28 | 2026-04-06 | просрочка | 9 | 2
12 | К-2615 | Шоурум 3 | Лофт | замер | 2026-02-16 | 2026-02-14 | в срок | -2 | 0
12 | К-2615 | Шоурум 3 | Лофт | дизайн | 2026-02-26 | 2026-02-24 | в срок | -2 | 0
12 | К-2615 | Шоурум 3 | Лофт | производство | 2026-03-28 | 2026-04-08 | просрочка | 11 | 11
12 | К-2615 | Шоурум 3 | Лофт | монтаж | 2026-04-02 | 2026-04-12 | просрочка | 10 | 0
13 | К-2653 | Дилер Уфа | Сканди | замер | 2026-04-01 | 2026-04-09 | просрочка | 8 | 8
13 | К-2653 | Дилер Уфа | Сканди | дизайн | 2026-04-11 | 2026-04-21 | просрочка | 10 | 2
13 | К-2653 | Дилер Уфа | Сканди | производство | 2026-05-11 | 2026-05-30 | просрочка | 19 | 9
13 | К-2653 | Дилер Уфа | Сканди | монтаж | 2026-05-16 | 2026-06-03 | просрочка | 18 | 0
14 | К-2631 | Шоурум 3 | Модерн | замер | 2026-06-11 | 2026-06-12 | просрочка | 1 | 1
14 | К-2631 | Шоурум 3 | Модерн | дизайн | 2026-06-21 |  | нет факта
14 | К-2631 | Шоурум 3 | Модерн | производство | 2026-07-21 | 2026-07-20 | в срок | -1 | 0
14 | К-2631 | Шоурум 3 | Модерн | монтаж | 2026-07-26 | 2026-07-26 | в срок | 0 | 0
15 | К-2630 | Дилер Тюмень | Лофт | замер | 2026-08-14 | 2026-08-14 | в срок | 0 | 0
15 | К-2630 | Дилер Тюмень | Лофт | дизайн | 2026-08-24 | 2026-08-24 | в срок | 0 | 0
15 | К-2630 | Дилер Тюмень | Лофт | производство | 2026-09-23 | 2026-09-21 | в срок | -2 | 0
15 | К-2630 | Дилер Тюмень | Лофт | монтаж | 2026-09-28 | 2026-09-25 | в срок | -3 | 0
16 | К-2637 | Дилер Самара | Лофт | замер | 2026-06-27 | 2026-07-04 | просрочка | 7 | 7
16 | К-2637 | Дилер Самара | Лофт | дизайн | 2026-07-07 | 2026-07-28 | просрочка | 21 | 14
16 | К-2637 | Дилер Самара | Лофт | производство | 2026-08-06 | 2026-08-26 | просрочка | 20 | 0
16 | К-2637 | Дилер Самара | Лофт | монтаж | 2026-08-11 | 2026-08-31 | просрочка | 20 | 0
17 | К-2601 | Шоурум 2 | Лофт | замер | 2026-02-28 | 2026-02-26 | в срок | -2 | 0
17 | К-2601 | Шоурум 2 | Лофт | дизайн | 2026-03-10 | 2026-03-12 | просрочка | 2 | 2
17 | К-2601 | Шоурум 2 | Лофт | производство | 2026-04-09 | 2026-04-21 | просрочка | 12 | 10
17 | К-2601 | Шоурум 2 | Лофт | монтаж | 2026-04-14 | 2026-04-30 | просрочка | 16 | 4
18 | К-2612 | Шоурум 1 | Сканди | замер | 2026-04-27 | 2026-05-04 | просрочка | 7 | 7
18 | К-2612 | Шоурум 1 | Сканди | дизайн | 2026-05-07 | 2026-05-25 | просрочка | 18 | 11
18 | К-2612 | Шоурум 1 | Сканди | производство | 2026-06-06 | 2026-06-30 | просрочка | 24 | 6
18 | К-2612 | Шоурум 1 | Сканди | монтаж | 2026-06-11 | 2026-07-03 | просрочка | 22 | 0
19 | К-2643 | Шоурум 3 | Сканди | замер | 2026-04-24 | 2026-05-01 | просрочка | 7 | 7
19 | К-2643 | Шоурум 3 | Сканди | дизайн | 2026-05-04 | 2026-05-09 | просрочка | 5 | 0
19 | К-2643 | Шоурум 3 | Сканди | производство | 2026-06-03 | 2026-06-18 | просрочка | 15 | 10
19 | К-2643 | Шоурум 3 | Сканди | монтаж | 2026-06-08 | 2026-06-22 | просрочка | 14 | 0
20 | К-2614 | Дилер Самара | Лофт | замер | 2026-04-17 | 2026-04-23 | просрочка | 6 | 6
20 | К-2614 | Дилер Самара | Лофт | дизайн | 2026-04-27 | 2026-05-03 | просрочка | 6 | 0
20 | К-2614 | Дилер Самара | Лофт | производство | 2026-05-27 | 2026-05-31 | просрочка | 4 | 0
20 | К-2614 | Дилер Самара | Лофт | монтаж | 2026-06-01 | 2026-06-05 | просрочка | 4 | 0
21 | К-2629 | Шоурум 2 | Сканди | замер | 2026-02-10 | 2026-02-14 | просрочка | 4 | 4
21 | К-2629 | Шоурум 2 | Сканди | дизайн | 2026-02-20 | 2026-02-22 | просрочка | 2 | 0
21 | К-2629 | Шоурум 2 | Сканди | производство | 2026-03-22 | 2026-04-03 | просрочка | 12 | 10
21 | К-2629 | Шоурум 2 | Сканди | монтаж | 2026-03-27 | 2026-04-08 | просрочка | 12 | 0
22 | К-2652 | Дилер Казань | Сканди | замер | 2026-04-27 | 2026-04-26 | в срок | -1 | 0
22 | К-2652 | Дилер Казань | Сканди | дизайн | 2026-05-07 | 2026-05-06 | в срок | -1 | 0
22 | К-2652 | Дилер Казань | Сканди | производство | 2026-06-06 | 2026-06-03 | в срок | -3 | 0
22 | К-2652 | Дилер Казань | Сканди | монтаж | 2026-06-11 | 2026-06-10 | в срок | -1 | 0
23 | К-2638 | Дилер Самара | Сканди | замер | 2026-03-12 | 2026-03-11 | в срок | -1 | 0
23 | К-2638 | Дилер Самара | Сканди | дизайн | 2026-03-22 | 2026-03-20 | в срок | -2 | 0
23 | К-2638 | Дилер Самара | Сканди | производство | 2026-04-21 | 2026-05-02 | просрочка | 11 | 11
23 | К-2638 | Дилер Самара | Сканди | монтаж | 2026-04-26 | 2026-05-05 | просрочка | 9 | 0
24 | К-2648 | Дилер Пермь | Модерн | замер | 2026-07-21 | 2026-07-20 | в срок | -1 | 0
24 | К-2648 | Дилер Пермь | Модерн | дизайн | 2026-07-31 | 2026-07-28 | в срок | -3 | 0
24 | К-2648 | Дилер Пермь | Модерн | производство | 2026-08-30 | 2026-08-26 | в срок | -4 | 0
24 | К-2648 | Дилер Пермь | Модерн | монтаж | 2026-09-04 | 2026-09-04 | в срок | 0 | 0
25 | К-2611 | Дилер Тюмень | Сканди | замер | 2026-04-27 | 2026-05-07 | просрочка | 10 | 10
25 | К-2611 | Дилер Тюмень | Сканди | дизайн | 2026-05-07 | 2026-05-17 | просрочка | 10 | 0
25 | К-2611 | Дилер Тюмень | Сканди | производство | 2026-06-06 | 2026-06-25 | просрочка | 19 | 9
25 | К-2611 | Дилер Тюмень | Сканди | монтаж | 2026-06-11 | 2026-07-03 | просрочка | 22 | 3
26 | К-2621 | Шоурум 1 | Модерн | замер | 2026-08-18 | 2026-08-18 | в срок | 0 | 0
26 | К-2621 | Шоурум 1 | Модерн | дизайн | 2026-08-28 | 2026-08-28 | в срок | 0 | 0
26 | К-2621 | Шоурум 1 | Модерн | производство | 2026-09-27 | 2026-10-12 | просрочка | 15 | 15
26 | К-2621 | Шоурум 1 | Модерн | монтаж | 2026-10-02 |  | висит (просрочено) | 12 | 0
27 | К-2613 | Дилер Самара | Лофт | замер | 2026-07-23 | 2026-07-23 | в срок | 0 | 0
27 | К-2613 | Дилер Самара | Лофт | дизайн | 2026-08-02 | 2026-08-01 | в срок | -1 | 0
27 | К-2613 | Дилер Самара | Лофт | производство | 2026-09-01 | 2026-08-29 | в срок | -3 | 0
27 | К-2613 | Дилер Самара | Лофт | монтаж | 2026-09-06 | 2026-09-01 | в срок | -5 | 0
28 | К-2618 | Дилер Казань | Модерн | замер | 2026-03-09 | 2026-03-08 | в срок | -1 | 0
28 | К-2618 | Дилер Казань | Модерн | дизайн | 2026-03-19 | 2026-03-18 | в срок | -1 | 0
28 | К-2618 | Дилер Казань | Модерн | производство | 2026-04-18 | 2026-04-24 | просрочка | 6 | 6
28 | К-2618 | Дилер Казань | Модерн | монтаж | 2026-04-23 | 2026-04-29 | просрочка | 6 | 0
29 | К-2645 | Дилер Уфа | Модерн | замер | 2026-04-16 | 2026-04-15 | в срок | -1 | 0
29 | К-2645 | Дилер Уфа | Модерн | дизайн | 2026-04-26 | 2026-04-24 | в срок | -2 | 0
29 | К-2645 | Дилер Уфа | Модерн | производство | 2026-05-26 | 2026-05-23 | в срок | -3 | 0
29 | К-2645 | Дилер Уфа | Модерн | монтаж | 2026-05-31 | 2026-05-27 | в срок | -4 | 0
30 | К-2603 | Дилер Казань | Модерн | замер | 2026-05-10 | 2026-05-16 | просрочка | 6 | 6
30 | К-2603 | Дилер Казань | Модерн | дизайн | 2026-05-20 | 2026-05-31 | просрочка | 11 | 5
30 | К-2603 | Дилер Казань | Модерн | производство | 2026-06-19 | 2026-06-30 | просрочка | 11 | 0
30 | К-2603 | Дилер Казань | Модерн | монтаж | 2026-06-24 | 2026-07-05 | просрочка | 11 | 0
31 | К-2635 | Дилер Уфа | Модерн | замер | 2026-05-30 | 2026-05-28 | в срок | -2 | 0
31 | К-2635 | Дилер Уфа | Модерн | дизайн | 2026-06-09 | 2026-06-06 | в срок | -3 | 0
31 | К-2635 | Дилер Уфа | Модерн | производство | 2026-07-09 | 2026-07-05 | в срок | -4 | 0
31 | К-2635 | Дилер Уфа | Модерн | монтаж | 2026-07-14 | 2026-07-09 | в срок | -5 | 0
32 | К-2634 | Дилер Казань | Модерн | замер | 2026-07-01 | 2026-06-30 | в срок | -1 | 0
32 | К-2634 | Дилер Казань | Модерн | дизайн | 2026-07-11 | 2026-07-22 | просрочка | 11 | 11
32 | К-2634 | Дилер Казань | Модерн | производство | 2026-08-10 | 2026-08-28 | просрочка | 18 | 7
32 | К-2634 | Дилер Казань | Модерн | монтаж | 2026-08-15 | 2026-09-02 | просрочка | 18 | 0
33 | К-2609 | Дилер Тюмень | Премиум Арт | замер | 2026-05-27 | 2026-05-26 | в срок | -1 | 0
33 | К-2609 | Дилер Тюмень | Премиум Арт | дизайн | 2026-06-06 | 2026-06-05 | в срок | -1 | 0
33 | К-2609 | Дилер Тюмень | Премиум Арт | производство | 2026-07-06 | 2026-07-16 | просрочка | 10 | 10
33 | К-2609 | Дилер Тюмень | Премиум Арт | монтаж | 2026-07-11 | 2026-07-19 | просрочка | 8 | 0
34 | К-2626 | Шоурум 2 | Лофт | замер | 2026-05-13 | 2026-05-13 | в срок | 0 | 0
34 | К-2626 | Шоурум 2 | Лофт | дизайн | 2026-05-23 | 2026-06-02 | просрочка | 10 | 10
34 | К-2626 | Шоурум 2 | Лофт | производство | 2026-06-22 | 2026-07-02 | просрочка | 10 | 0
34 | К-2626 | Шоурум 2 | Лофт | монтаж | 2026-06-27 | 2026-07-19 | просрочка | 22 | 12
36 | К-2623 | Дилер Пермь | Модерн | замер | 2026-06-25 | 2026-06-23 | в срок | -2 | 0
36 | К-2623 | Дилер Пермь | Модерн | дизайн | 2026-07-05 | 2026-07-02 | в срок | -3 | 0
36 | К-2623 | Дилер Пермь | Модерн | производство | 2026-08-04 | 2026-08-02 | в срок | -2 | 0
36 | К-2623 | Дилер Пермь | Модерн | монтаж | 2026-08-09 | 2026-08-07 | в срок | -2 | 0
37 | К-2640 | Дилер Тюмень | Классик | замер | 2026-03-14 | 2026-03-14 | в срок | 0 | 0
37 | К-2640 | Дилер Тюмень | Классик | дизайн | 2026-03-24 | 2026-03-22 | в срок | -2 | 0
37 | К-2640 | Дилер Тюмень | Классик | производство | 2026-04-23 | 2026-04-20 | в срок | -3 | 0
37 | К-2640 | Дилер Тюмень | Классик | монтаж | 2026-04-28 | 2026-04-25 | в срок | -3 | 0
38 | К-2606 | Дилер Уфа | Лофт | замер | 2026-06-15 | 2026-06-15 | в срок | 0 | 0
38 | К-2606 | Дилер Уфа | Лофт | дизайн | 2026-06-25 | 2026-06-25 | в срок | 0 | 0
38 | К-2606 | Дилер Уфа | Лофт | производство | 2026-07-25 | 2026-07-23 | в срок | -2 | 0
38 | К-2606 | Дилер Уфа | Лофт | монтаж | 2026-07-30 | 2026-08-10 | просрочка | 11 | 11
39 | К-2647 | Дилер Тюмень | Сканди | замер | 2026-03-12 | 2026-03-11 | в срок | -1 | 0
39 | К-2647 | Дилер Тюмень | Сканди | дизайн | 2026-03-22 | 2026-03-21 | в срок | -1 | 0
39 | К-2647 | Дилер Тюмень | Сканди | производство | 2026-04-21 | 2026-04-20 | в срок | -1 | 0
39 | К-2647 | Дилер Тюмень | Сканди | монтаж | 2026-04-26 | 2026-04-25 | в срок | -1 | 0
40 | К-2610 | Дилер Тюмень | Сканди | замер | 2026-06-24 | 2026-06-22 | в срок | -2 | 0
40 | К-2610 | Дилер Тюмень | Сканди | дизайн | 2026-07-04 | 2026-06-30 | в срок | -4 | 0
40 | К-2610 | Дилер Тюмень | Сканди | производство | 2026-08-03 | 2026-08-07 | просрочка | 4 | 4
40 | К-2610 | Дилер Тюмень | Сканди | монтаж | 2026-08-08 | 2026-08-11 | просрочка | 3 | 0
41 | К-2654 | Шоурум 1 | Модерн | замер | 2026-03-14 | 2026-03-13 | в срок | -1 | 0
41 | К-2654 | Шоурум 1 | Модерн | дизайн | 2026-03-24 | 2026-04-04 | просрочка | 11 | 11
41 | К-2654 | Шоурум 1 | Модерн | производство | 2026-04-23 | 2026-05-02 | просрочка | 9 | 0
41 | К-2654 | Шоурум 1 | Модерн | монтаж | 2026-04-28 | 2026-05-16 | просрочка | 18 | 9
42 | К-2617 | Дилер Казань | Лофт | замер | 2026-02-13 | 2026-02-18 | просрочка | 5 | 5
42 | К-2617 | Дилер Казань | Лофт | дизайн | 2026-02-23 | 2026-03-05 | просрочка | 10 | 5
42 | К-2617 | Дилер Казань | Лофт | производство | 2026-03-25 | 2026-04-14 | просрочка | 20 | 10
42 | К-2617 | Дилер Казань | Лофт | монтаж | 2026-03-30 | 2026-04-19 | просрочка | 20 | 0
43 | К-2660 | Дилер Пермь | Премиум Арт | замер | 2026-06-14 | 2026-06-15 | просрочка | 1 | 1
43 | К-2660 | Дилер Пермь | Премиум Арт | дизайн | 2026-06-24 | 2026-06-24 | в срок | 0 | 0
43 | К-2660 | Дилер Пермь | Премиум Арт | производство | 2026-07-24 | 2026-07-22 | в срок | -2 | 0
43 | К-2660 | Дилер Пермь | Премиум Арт | монтаж | 2026-07-29 | 2026-07-25 | в срок | -4 | 0
45 | К-2655 | Дилер Самара | Премиум Арт | замер | 2026-07-25 | 2026-07-25 | в срок | 0 | 0
45 | К-2655 | Дилер Самара | Премиум Арт | дизайн | 2026-08-04 | 2026-08-03 | в срок | -1 | 0
45 | К-2655 | Дилер Самара | Премиум Арт | производство | 2026-09-03 | 2026-09-11 | просрочка | 8 | 8
45 | К-2655 | Дилер Самара | Премиум Арт | монтаж | 2026-09-08 | 2026-09-23 | просрочка | 15 | 7
46 | К-2636 | Дилер Уфа | Сканди | замер | 2026-05-20 | 2026-05-18 | в срок | -2 | 0
46 | К-2636 | Дилер Уфа | Сканди | дизайн | 2026-05-30 | 2026-05-28 | в срок | -2 | 0
46 | К-2636 | Дилер Уфа | Сканди | производство | 2026-06-29 | 2026-06-25 | в срок | -4 | 0
46 | К-2636 | Дилер Уфа | Сканди | монтаж | 2026-07-04 | 2026-07-06 | просрочка | 2 | 2
47 | К-2607 | Шоурум 1 | Лофт | замер | 2026-02-27 | 2026-02-25 | в срок | -2 | 0
47 | К-2607 | Шоурум 1 | Лофт | дизайн | 2026-03-09 | 2026-03-07 | в срок | -2 | 0
47 | К-2607 | Шоурум 1 | Лофт | производство | 2026-04-08 | 2026-04-04 | в срок | -4 | 0
47 | К-2607 | Шоурум 1 | Лофт | монтаж | 2026-04-13 | 2026-04-09 | в срок | -4 | 0
48 | К-2649 | Шоурум 3 | Модерн | замер | 2026-03-15 | 2026-03-15 | в срок | 0 | 0
48 | К-2649 | Шоурум 3 | Модерн | дизайн | 2026-03-25 | 2026-04-08 | просрочка | 14 | 14
48 | К-2649 | Шоурум 3 | Модерн | производство | 2026-04-24 | 2026-05-06 | просрочка | 12 | 0
48 | К-2649 | Шоурум 3 | Модерн | монтаж | 2026-04-29 | 2026-05-09 | просрочка | 10 | 0
49 | К-2605 | Дилер Пермь | Лофт | замер | 2026-05-25 | 2026-05-24 | в срок | -1 | 0
49 | К-2605 | Дилер Пермь | Лофт | дизайн | 2026-06-04 | 2026-06-02 | в срок | -2 | 0
49 | К-2605 | Дилер Пермь | Лофт | производство | 2026-07-04 | 2026-07-02 | в срок | -2 | 0
49 | К-2605 | Дилер Пермь | Лофт | монтаж | 2026-07-09 | 2026-07-05 | в срок | -4 | 0
50 | К-2656 | Шоурум 1 | Сканди | замер | 2026-08-20 | 2026-08-19 | в срок | -1 | 0
50 | К-2656 | Шоурум 1 | Сканди | дизайн | 2026-08-30 | 2026-09-06 | просрочка | 7 | 7
50 | К-2656 | Шоурум 1 | Сканди | производство | 2026-09-29 | 2026-10-04 | просрочка | 5 | 0
50 | К-2656 | Шоурум 1 | Сканди | монтаж | 2026-10-04 |  | висит (просрочено) | 10 | 5
51 | К-2642 | Шоурум 3 | Премиум Арт | замер | 2026-05-14 | 2026-05-12 | в срок | -2 | 0
51 | К-2642 | Шоурум 3 | Премиум Арт | дизайн | 2026-05-24 | 2026-05-22 | в срок | -2 | 0
51 | К-2642 | Шоурум 3 | Премиум Арт | производство |  | 2026-06-29 | нет плана
51 | К-2642 | Шоурум 3 | Премиум Арт | монтаж | 2026-06-28 | 2026-07-03 | просрочка | 5 | 5
52 | К-2641 | Дилер Уфа | Премиум Арт | замер | 2026-03-03 | 2026-03-03 | в срок | 0 | 0
52 | К-2641 | Дилер Уфа | Премиум Арт | дизайн | 2026-03-13 | 2026-03-12 | в срок | -1 | 0
52 | К-2641 | Дилер Уфа | Премиум Арт | производство | 2026-04-12 | 2026-04-16 | просрочка | 4 | 4
52 | К-2641 | Дилер Уфа | Премиум Арт | монтаж | 2026-04-17 | 2026-04-19 | просрочка | 2 | 0
53 | К-2651 | Дилер Казань | Модерн | замер | 2026-07-15 | 2026-07-15 | в срок | 0 | 0
53 | К-2651 | Дилер Казань | Модерн | дизайн | 2026-07-25 | 2026-07-24 | в срок | -1 | 0
53 | К-2651 | Дилер Казань | Модерн | производство | 2026-08-24 | 2026-08-23 | в срок | -1 | 0
53 | К-2651 | Дилер Казань | Модерн | монтаж | 2026-08-29 | 2026-08-28 | в срок | -1 | 0
54 | К-2604 | Дилер Пермь | Премиум Арт | замер | 2026-07-01 | 2026-06-30 | в срок | -1 | 0
54 | К-2604 | Дилер Пермь | Премиум Арт | дизайн | 2026-07-11 | 2026-07-18 | просрочка | 7 | 7
54 | К-2604 | Дилер Пермь | Премиум Арт | производство | 2026-08-10 | 2026-09-01 | просрочка | 22 | 15
54 | К-2604 | Дилер Пермь | Премиум Арт | монтаж | 2026-08-15 | 2026-09-04 | просрочка | 20 | 0
55 | К-2639 | Шоурум 3 | Премиум Арт | замер | 2026-04-29 | 2026-04-29 | в срок | 0 | 0
55 | К-2639 | Шоурум 3 | Премиум Арт | дизайн | 2026-05-09 | 2026-05-16 | просрочка | 7 | 7
55 | К-2639 | Шоурум 3 | Премиум Арт | производство | 2026-06-08 | 2026-06-28 | просрочка | 20 | 13
55 | К-2639 | Шоурум 3 | Премиум Арт | монтаж | 2026-06-13 | 2026-07-02 | просрочка | 19 | 0
56 | К-2644 | Шоурум 1 | Премиум Арт | замер | 2026-04-03 | 2026-04-03 | в срок | 0 | 0
56 | К-2644 | Шоурум 1 | Премиум Арт | дизайн | 2026-04-13 | 2026-04-26 | просрочка | 13 | 13
56 | К-2644 | Шоурум 1 | Премиум Арт | производство | 2026-05-13 | 2026-05-26 | просрочка | 13 | 0
56 | К-2644 | Шоурум 1 | Премиум Арт | монтаж | 2026-05-18 | 2026-05-29 | просрочка | 11 | 0
57 | К-2622 | Дилер Самара | Классик | замер | 2026-04-06 | 2026-04-04 | в срок | -2 | 0
57 | К-2622 | Дилер Самара | Классик | дизайн | 2026-04-16 | 2026-04-12 | в срок | -4 | 0
57 | К-2622 | Дилер Самара | Классик | производство | 2026-05-16 | 2026-05-18 | просрочка | 2 | 2
57 | К-2622 | Дилер Самара | Классик | монтаж | 2026-05-21 | 2026-05-22 | просрочка | 1 | 0
58 | К-2650 | Дилер Уфа | Классик | замер | 2026-06-17 | 2026-06-16 | в срок | -1 | 0
58 | К-2650 | Дилер Уфа | Классик | дизайн | 2026-06-27 | 2026-06-26 | в срок | -1 | 0
58 | К-2650 | Дилер Уфа | Классик | производство | 2026-07-27 | 2026-08-08 | просрочка | 12 | 12
58 | К-2650 | Дилер Уфа | Классик | монтаж | 2026-08-01 | 2026-08-13 | просрочка | 12 | 0
59 | К-2627 | Дилер Пермь | Модерн | замер | 2026-07-18 | 2026-07-17 | в срок | -1 | 0
59 | К-2627 | Дилер Пермь | Модерн | дизайн | 2026-07-28 | 2026-07-26 | в срок | -2 | 0
59 | К-2627 | Дилер Пермь | Модерн | производство | 2026-08-27 | 2026-09-03 | просрочка | 7 | 7
59 | К-2627 | Дилер Пермь | Модерн | монтаж | 2026-09-01 | 2026-09-07 | просрочка | 6 | 0
60 | К-2625 | Шоурум 1 | Классик | замер | 2026-02-11 | 2026-02-09 | в срок | -2 | 0
60 | К-2625 | Шоурум 1 | Классик | дизайн | 2026-02-21 | 2026-03-02 | просрочка | 9 | 9
60 | К-2625 | Шоурум 1 | Классик | производство | 2026-03-23 | 2026-04-05 | просрочка | 13 | 4
60 | К-2625 | Шоурум 1 | Классик | монтаж | 2026-03-28 | 2026-04-09 | просрочка | 12 | 0
61 | К-2619 | Дилер Самара | Премиум Арт | замер | 2026-05-30 | 2026-05-28 | в срок | -2 | 0
61 | К-2619 | Дилер Самара | Премиум Арт | дизайн | 2026-06-09 | 2026-06-07 | в срок | -2 | 0
61 | К-2619 | Дилер Самара | Премиум Арт | производство | 2026-07-09 | 2026-07-09 | в срок | 0 | 0
61 | К-2619 | Дилер Самара | Премиум Арт | монтаж | 2026-07-14 | 2026-07-25 | просрочка | 11 | 11
62 | К-2659 | Дилер Тюмень | Премиум Арт | замер | 2026-05-30 | 2026-05-29 | в срок | -1 | 0
62 | К-2659 | Дилер Тюмень | Премиум Арт | дизайн | 2026-06-09 | 2026-06-07 | в срок | -2 | 0
62 | К-2659 | Дилер Тюмень | Премиум Арт | производство | 2026-07-09 | 2026-07-12 | просрочка | 3 | 3
62 | К-2659 | Дилер Тюмень | Премиум Арт | монтаж | 2026-07-14 | 2026-07-15 | просрочка | 1 | 0
64 | К-2624 | Шоурум 1 | Премиум Арт | замер | 2026-03-24 | 2026-03-31 | просрочка | 7 | 7
64 | К-2624 | Шоурум 1 | Премиум Арт | дизайн | 2026-04-03 | 2026-04-18 | просрочка | 15 | 8
64 | К-2624 | Шоурум 1 | Премиум Арт | производство | 2026-05-03 | 2026-05-31 | просрочка | 28 | 13
64 | К-2624 | Шоурум 1 | Премиум Арт | монтаж | 2026-05-08 | 2026-06-04 | просрочка | 27 | 0

## Проблемы данных
строка_csv | номер_заказа | поле | проблема | что сделано
3 | К-2628 | стоимость_рекламации | рекламация есть, сумма не указана | учтено 0 ₽, уточнить сумму
14 | К-2631 | дизайн_факт | неверная дата: '31.02.2026' | дата не учитывается
27 | К-2613 | ставка_монтажа | пусто | взята медиана по модели 35 500 ₽
28 | К-2618 | себестоимость_материалов | не число: 'н/д' | считается пустым
35 | К-2620 | все | полный дубль строки 2 | удалена
36 | К-2623 | скидка_проц | значение 150% вне 0–100 | маржа не считается
40 | К-2610 | цена_продажи | не число: 'уточнить' | считается пустым
44 | К-2608 | все | полный дубль строки 11 | удалена
46 | К-2636 | менеджер | пусто | «не указан»
49 | К-2605 | себестоимость_материалов | пусто | маржа не считается
51 | К-2642 | производство_план | неверная дата: '2026-13-05' | дата не учитывается
63 | К-2634 | цена_продажи | дубль строки 32 с расхождением: цена_продажи: '416000' vs '999000' | оставлена строка 32, проверить вручную